## Sheet1
Tuần học | Ngày | Nội dung cần hoàn thành | Mục
3 | 2019-02-22 | N/A | N/A
4 | 2019-03-01 | Plan + SRS | SRS
5 | 2019-03-08 | SAD | SAD
6 | 2019-03-15 | SDD | SDD
7 | 2019-03-22 | DATABASE + Plan Giao diện khung | Database + Biểu đồ chuyển màn hình
8 | 2019-03-29 | CODE Giao diện (1) | Giao diện Quản trị + Hệ thống
9 | 2019-04-05 | CODE Giao diện (2) | Giao diện người dùng
10 | 2019-04-12 | CODE BACK-END | Đăng nhập + đăng ký + cập nhật thông tin cá nhân
11 | 2019-04-19 | CODE BACK-END | Quản lý cuộc thi / Thi thử
12 | 2019-04-26 | CODE BACK-END | Quản lý đề kiểm tra / Hỏi đáp Forum
13 | 2019-05-03 | CODE BACK-END | Bổ sung từ / Quản lý từ
14 | 2019-05-10 | CODE BACK-END | Thiết lập danh sách học
15 | 2019-05-17 | SLIDE + Trình bày | Slide + presentation