## Plan
Tuần học | Ngày | Nội dung cần hoàn thành | Mục | Detail | Assigned to
3 | 2019-02-22 | N/A | N/A | Done | Done
4 | 2019-03-01 | Plan + SRS | SRS
5 | 2019-03-08 | SAD | SAD
6 | 2019-03-15 | SDD | SDD
7 | 2019-03-22 | DATABASE + Plan Giao diện khung | Database + Biểu đồ chuyển màn hình
8 | 2019-03-29 | CODE Giao diện (1) | Giao diện Quản trị + Hệ thống
9 | 2019-04-05 | CODE Giao diện (2) | Giao diện người dùng
10 | 2019-04-12 | CODE BACK-END | Đăng nhập + đăng ký + cập nhật thông tin cá nhân
11 | 2019-04-19 | CODE BACK-END | Quản lý cuộc thi / Thi thử | Thi thử
Từ vựng
Tổng thể
12 | 2019-04-26 | CODE BACK-END | Quản lý đề kiểm tra / Hỏi đáp Forum | Thêm đề
Hiển thị đề
|  |  |  | Forum | Toàn
13 | 2019-05-03 | CODE BACK-END | Bổ sung từ / Quản lý từ | QL TỪ Admin
QL Từ
QD thêm từ
14 | 2019-05-10 | CODE BACK-END | Thiết lập danh sách học | THêm từ (ND)
Hiển thị danh sách từ cần học theo thgian
THêm từ (ND)
15 | 2019-05-17 | SLIDE + Trình bày | Slide + presentation

## Toàn
Next | 2019-05-10
Toàn | Task | Assigned to | Fin | Task tracker
| Ngôn ngữ cơ bản | 2019-04-26
| Framework structure | 2019-04-27
| Database interaction | 2019-04-29
| Push and take data in HTML - EJS | 2019-04-30
| Làm việc với 1 bảng trên csdl | 2019-05-01
| làm việc với 2 bảng trên ơ sở dữ liệu có ràng buộc | 2019-05-02
| Câu hỏi: Nội dung câu hỏi có lựa chọn, có câu trả lời | 2019-05-04
| Cập nhật thông tin 1 câu hỏi đấy | 2019-05-06
Next | 2019-05-17
Toàn | Task | Assigned to | Fin | Task tracker
| Học đối tượng | 2019-05-10
| Làm bảng | 2019-05-11
| Lấy code lên | 2019-05-12
| Làm 1 cái Forum (Câu trả lời) | 2019-05-13